## Gantt-schema
Gantt-schema
Projekt: | [7 empty] | Datum:
Händelse | Ansvarig | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | Klart

## Exempel
Gantt-schema
Projekt: | Årsmötet | [6 empty] | Datum: |  |  | 2016-02-12
Händelse | Ansvarig | V. 01 | V. 02 | V. 03 | V. 04 | V. 05 | V. 06 | V. 07 | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | V. XX | Klart
Skapa projektplan | Kim | [15 empty] | X | bar: V. 01
Skriva möteshandlingar | Joel & Robin | [15 empty] | X | bar: V. 01 to V. 06
Gå ut med kallelse | Lisa | bar: V. 04
Marknadsföring | Lisa | bar: V. 02 to V. 06
Boka sal | Kim | [15 empty] | X | bar: V. 03
Boka mötespresidie | Kim | [15 empty] | X | bar: V. 02 to V. 04; V. 07
Köpa fika | Joel | bar: V. 07
Skriva ut handlingar | Robin | bar: V. 07
Utgå från körschema på årsmötet | Robin | bar: V. 07